## E.E.
GRUPO DE TRABAJO: TECNOLOGÍA DE LOS PODERES JUDICIALES
Nombre del Proyecto:
Banco de Datos Tecnologicos
Objetivos:
Elaboración de un repositorio documental para tecnologias.
Gerente del Proyecto :
Costa Rica, Chile
Entregables
Sistema Informatico con las encuestas incorporadas de todos los paises
Actividades | Fecha Inicial | Fecha Final | Reuniones | Recursos
Incorporar las mejoras al Sistema Informatico: Implementar perfiles de suuario, Gestionador de Versiones, Estado del documento, Comentario del documento, Solucion para estado federados (mexico, argentina etc.), inclusion de Alertas y avisos automáticos de los nuevos eventos. | 2013-09-12 | 2013-10-20 | Quincenal | Chile
Entregas de claves de usuario a todos los representantes de las instituciones | 2013-10-03 | 2013-10-03 | Reuniones quincenales | Costa Rica, Chile
Plan de Videoconferencia para Sensibilizar el uso del Sistema Informatico | 2013-09-12 | 2013-11-30 |  | Chile, Paraguay
Elaboracion de la informacion para el MAPA tecnologico y entrega al PLIEJ | 2013-09-23 | 2013-11-10 |  | Nicaragua, Costa Rica y España
Equipo de Trabajo
Nombres Participantes | Mail |  | Cargo | País
Patricia Bonilla | pbonilla@Poder-Judicial.go.cr |  | Asistente Coordinador Cumbre | Costa Rica
Mauricio Rodriguez Aviles | mrodriguez@pjud.cl |  | Jefe Informatica | Chile
Julia Centurion | jicenturion@pj.gov.py |  | Jefe de Informatica | Paraguay
José Xavier Luna Gaitán | jxavier.lunag@gmail.com |  | Director de Informática Jurídica y Tesauro - CEDIJ | Nicaragua
María del Mar Martínez Sánchez | mar.martinezsanchez@cgpj.es |  | Jefe del Area de Informática Judicial | España