DOCUMENTO REPORTE DE ACTIVIDAD

- Nombre del grupo de trabajo:  Innovaciones procesales: “Protocolo Iberoamericano de Justicia en audiencia y Guía de buenas prácticas”.

- Grupo presencial / no presencial en Perú: Presencial.

- Resumen de la actividad realizada (indique brevemente cómo se ha desarrollado la actividad en la mesa, en el caso de ser un grupo presencial; o por otros medios en caso contrario): Para una mejor comprensión de la actividad desarrollada se adjuntan las actas levantadas de las respectivas sesiones de trabajo.

- Metodología de trabajo establecida para el desarrollo del proyecto (haga una breve exposición de la metodología de trabajo que se ha previsto para alcanzar los resultados previstos para el proyecto): Se socializó la situación procesal de los países del grupo en relación a la justicia por audiencia y se decidió levantar datos e insumos de los países iberoamericanos para, posteriormente, realizar un diagnóstico de los procesos en audiencia  en la región a fin de generar los productos esperados que son el Protocolo y la Guía de buenas prácticas.

- Plan de trabajo acordado hasta la próxima convocatoria: las personas coordinadoras remitirán, vía correo electrónico, el cuestionario para el relevamiento de datos e insumos. Los países integrantes del grupo se comprometen a la remisión consolidada de los mismos en el plazo acordado: hasta el 28 de febrero de 2017.

- Resultados alcanzados (exponga brevemente los principales resultados alcanzados para su grupo de trabajo en esta ronda de talleres): Se ha acordado la elaboración de un protocolo que recoja los principios generales que permitan reconocer la implementación de la oralidad en un determinado proceso. Se ha consensuado también redactar la Guía de Buenas prácticas sobre bases normativas. Se han elaborado los ejes temáticos sobre los que trabajarán los países miembros tanto para el Protocolo como para la Guía. Para ello se ha establecido un cronograma, cuyos hitos fundamentales se han reseñado en el apartado anterior.

- Desviaciones importantes del proyecto original (si han propuesto desviaciones importantes respecto de los objetivos o resultados del proyecto original, por favor indíquelas y razone los motivos de las mismas): Se acordó adecuar el nombre del proyecto a los objetivos del grupo. Por ello la denominación quedó establecida de la siguiente forma: “Protocolo iberoamericano de Justicia en audiencia y Guía de buenas prácticas”. En cuanto a la extinción de dominio se decidió darle un tratamiento conjunto con los demás  juicios por audiencia, respetando sus  particularidades.

- Documentos de trabajo que se adjuntan: (por favor haga una relación de los documentos de trabajo resultantes de esta ronda y que son entregados en formato digital a la Secretaría Permanente; para ser incluidos en la web de Cumbre, página correspondiente a los grupos de trabajo): Se adjuntan las actas correspondientes a los tres días de trabajo, así como el cuestionario base que fuera presentado por Ecuador.

- Nombre, cargo y país de las personas que han participado en el grupo de trabajo: Dr. Arcadio Delgado Rosales (Venezuela); Dr. William Molinari Vílchez (Costa Rica); Dra. María Luisa Vijil de Laniado (Panamá); Dr. José Manuel Villeda Ayala (México); Dra. María Amanda Castellón Tiffer (Nicaragua); Dra. Mirtha Marité Espínola Rodríguez (Paraguay); Dra. Alma Méndez de Buongermini (Paraguay); Dra. Myriam Peña (Paraguay); Dr. Luis María Benítez Riera (Paraguay); Dr. Alberto Martínez (Paraguay); Dr. Carlos Ramírez Romero y Dra. Paulina Aguirre Suárez (Ecuador); Dra. Alicia Tate (Argentina); Dra. Gloria Lucila Laiza Espinoza, Dr. Miguel Puente Harada, Dr. Sócrates Segovia Murillo y Dr. Christian Zacarías Orrillo (Perú); Dr. Amílcar Antonio Valle Villeda (Honduras); Dr. Juan Luis Cano Chávez (Guatemala) y Dr. Juan Manuel Fernández Martínez (España).

- Nombre, cargo y país del coordinador o coordinadores del Grupo de Trabajo: Dra. Paulina Aguirre Suárez (Ecuador); Dr. Juan Manuel Fernández Martínez (España); Dra. Alma Méndez de Buongermini (Paraguay); Dr. Juan Luis Cano Chávez (Guatemala).

- Sugerencias para la siguiente reunión: se sugiere a los países integrantes del grupo de trabajo que designen a las mismas personas que participaron de este Primer Taller, a fin de dar agilidad al trabajo realizado.