## Sheet1
Actividades | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | 2011-05-30 | 2011-06-06 | 2011-06-29
Inicio Foro de discusión Subíndice "Perfil Tecnológico del P.J." | bar: 2011-04-04 to 2011-04-11
Adecuación del Índice | bar: 2011-04-18
Inicio foro de discusión "Herramientas para mejorar la Gestión y Desempeño" | bar: 2011-04-25 to 2011-05-02
Adecuación del Índice | bar: 2011-05-09
Inicio foro de discusión "Herramienta para el acceso a la Justicia" | bar: 2011-05-16 to 2011-05-23
Adecuación del Índice | bar: 2011-05-30
Discusión producto final | bar: 2011-06-06
II Ronda de Talleres | bar: 2011-06-29