## E.E.
GRUPO DE TRABAJO: TECNOLOGÍA DE LOS PODERES JUDICIALES
Nombre del Proyecto:
Seguridad Informática
Objetivos:
Elaboración de un documento de políticas y procedimientos que apunten a garantizar una alta disponibilidad en los servicios judiciales
Gerente del Proyecto :
Guatemala
Entregables
Documento de dominios y políticas de seguridad informatica
Actividades | Fecha Inicial | Fecha Final | Reuniones | Recursos
Definción de los dominios de seguridad a evaluar según la norma ISO-27000 | 2013-09-19 | 2013-09-19 | 1 quincenal | Guatemala coordinará las reuniones de videoconferencias para la participación de todos los miembros para la definición del documento y se remitirá el día hábil siguiente por correo electrónico a todos los participantes para revisión previo a la reunión posterior.
Definición de políticas detalladas de seguridad en cada dominio | 2013-10-03 | 2013-10-03 | Jueves 12 :00 hora de Guatemala
Soluciones de software, hardware y procesos que permiten la implementación y operación de las políticas de seguridad | 2013-10-17 | 2013-10-17
Costos de las soluciones técnológicas de seguridad vs costo de seguridad de la información | 2013-11-07 | 2013-11-07
Revision final del documento | 2013-11-14 | 2013-11-14
Equipo de Trabajo
Nombres Participantes | Mail |  | Cargo | País
Wilma Mamani Cruz | wilmajamas@hotmail.com |  | Consejera | Bolivia
Jose Suing Nawa | jdsuing@gmail.com |  | Juez | Ecuador
Ronald Figueroa | refigueroa@oj.gob.gt |  | director | Guatemala
Juan J. García M. | jjgarciamora@hotmail.com |  | Director | México