## Difusion
GRUPO DE TRABAJO: TECNOLOGÍA DE LOS PODERES JUDICIALES
Nombre del Proyecto:
Difusion
Objetivos:
Generar los instrumentos necesarios para la difusión de los avances tecnológicos de la cumbre
Gerente del Proyecto :
Guatemala
Entregables
Apartado de la revista para la difusión tecnológica
Presencia en redes sociales
Actividades | Fecha Inicial | Fecha Final | Reuniones | Recursos
Definición de la estructura de información en cuantoa a artículos, módulos y áreas a difundir en la revista y temas para redes sociales | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 1 Quincenal | Guatemala coordinará las reuniones de videoconferencias para la participación de todos los miembros para la definición del documento y se remitirá el día hábil siguiente por correo electrónico a todos los participantes para revisión previo a la reunión posterior.
Generación y recopilación de contenidos | 2013-09-26 | 2013-09-26 | Jueves 12:00 pm hora de Guatemala
Revisión de diseño, consolidación y edición de información | 2013-10-10 | 2013-10-10
Publicación de contenidos | 2013-11-06 | 2013-11-06
Equipo de Trabajo
Nombres Participantes | Mail |  | Cargo | País
Dorian Gómez | dgomez@oj.gob.gt |  | Coordinador Parametrizacion S.G.T. | Guatemala
José Xavier Luna Gaitán | jxavier.lunag@gmail.com |  | Director de Informática Jurídica y Tesauro - CEDIJ | Nicaragua