## E.E.
GRUPO DE TRABAJO: TECNOLOGÍA DE LOS PODERES JUDICIALES
Nombre del Proyecto:
Guía de Interoperabilidad Técnica
Objetivos:
Crear las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por los Poderes Judiciales con la elaboración de una guía técnica de interoperabilidad.
Gerente del Proyecto :
España y Argentina
Entregables
Primera versión de laGuía de Interoperabilidad Técnica
Actividades | Fecha Inicial | Fecha Final | Reuniones | Recursos
1. Circular para su validación la primera versión de la guía técnica con el resto de los países integrantes del grupo de trabajo de Tecnología en los Poderes Judiciales. | 2013-09-09 | 2013-09-13 | N/A | 1. Se coordinará con el Coordinador de la Mesa para circular la Guía. 2. Analizar la información recepcionada para su valoración y actualización en su caso. 3.De no recibir respuesta hasta el 23 de septiembre se dará por validado la primera versión.
2. Establecer contacto con aquellos países que estén en cualquier fase del ciclo de vida de proyectos relacionados con expedientes electrónicos e interoperabilidad | 2013-09-09 | 2013-09-30 | N/A | 1. Se coordinará por medio de la Secretaría Permanente y/o Pro-Tempore a los efectos de su revisión en base a la experiencia y proporcionen documentación especifica en su caso, además de proponer mejoras o modificaciones al guía. Anexando la primera versión de la Guía.
3. Reuniones periódicas por medios electrónicos, estando prevista la primera el día 16 de Septiembre del 2013, moderada por Colombia. | 2013-09-16 | 2013-10-29 | N/A | Video conferencias con miembro de grupo de trabajo.
4. Circular la versión definitiva de la Guía de Interoperabilidad Técnica a los miembro de la mesa de Tecnología en los Poderes Judiciales el 04 de noviembre del 2013. | 2013-11-04 | 2013-11-18 | N/A | De no recibir respuesta hasta el 18 de noviembre se dará por validado la versión circulada.
5. Preparar documentos para remitir a la coordinación de la Mesa de Tecnología en los Poderes Judiciales para su incorporación al Instructivo a presentarse en la Segunda Reunión Preparatoria a realizar en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. | 2013-11-19 | 2013-11-29 | N/A
Equipo de Trabajo
Nombres Participantes | Mail |  | Cargo | País
María del Mar Martínez Sánchez | mar.martinezsanchez@cgpj.es |  | Jefe del Area de Informática Judicial | España
Paola Prado | paoprado@hotmail.com, paola.prado@pjn.gov.ar |  | Auditora Judical | Argentina
Diana Torrez Ortíz | dtorrezo@cendoj.ramajudicial.gov.co |  | Jefe de División de Informática y Comunicaciones -CENDOJ | Colombia
José Xavier Luna Gaitán | jxavier.lunag@gmail.com |  | Director de Informática Jurídica y Tesauro - CEDIJ | Nicaragua