## Slide 1: HOJA DE RUTA 2026-2027
Lima, Perú - junio de 2026

## Slide 2: Presentar la HOJA DE RUTA 2026-2027 de la CICAJ, que impulsa en los poderes judiciales de Iberoamérica la implementación de estándares, prácticas, modelos y herramientas aplicadas a la calidad de la justicia: a) integrando de manera transversal el enfoque de justicia abierta, b) fortaleciendo capacidades, c) incentivando el intercambio de buenas prácticas, d) promoviendo el seguimiento, d) incorporando la innovación tecnológica (incluida inteligencia artificial).
Propósito general

## Slide 3: Esta Hoja de Ruta integra en un solo marco operativo: Los 4 ejes del Plan de Gestión CICAJ 2025–2027 (fortalecimiento del modelo; formación/cultura; transparencia/justicia abierta; integración/expansión) Los 4 ejes del Plan RIGICA-JUSTICIA 2026–2027 (coordinación; formación; justicia abierta; buenas prácticas) y su lógica de metas e indicadores Las decisiones del Acta 22/01/2026: 1. Justicia abierta abordada desde el decálogo, de forma transversal y evitando duplicidades; 2. Incorporación del eje Inteligencia Artificial (IA), ética y derechos fundamentales.
Alcance

## Slide 4: 1. Integración transversal: cada actividad debe vincular calidad judicial + justicia abierta. 2. Simplicidad operativa: indicadores regionales “mínimos” para no generar cargas excesivas 3. Autonomía institucional: metas regionales comunes, implementación nacional flexible. 4. No duplicidad: coordinación con instancias nacionales existentes de justicia abierta. 5. Gestión por productos: cada trimestre debe cerrar con entregables verificables (minutas, guías, compendios, informes).
Principios

## Slide 5: Eje A. Gobernanza, coordinación y seguimiento regional: articulación CICAJ–RIGICA Eje B. Formación y cultura de calidad: Decálogo + Guía + Diplomados Eje C. Justicia abierta aplicada a la calidad: transparencia, participación, lenguaje claro, innovación. Eje D. Gestión del conocimiento: banco y compendio de buenas prácticas Eje E. Inteligencia Artificial, ética y derechos fundamentales (IA aplicada a calidad judicial)
Ejes integrados (CICAJ + RIGICA)

## Slide 6
Para facilitar aprobación y seguimiento, cada objetivo incluye indicadores y metas regionales.
Las metas propuestas conservan las del Plan RIGICA cuando ya existen, y completan lo que el Plan de gestión CICAJ plantea como acciones prioritarias.
Objetivos

## Slide 7
Meta 1.1: Realizar 8 reuniones trimestrales (2026–2027) con minuta ejecutiva y tablero simple de compromisos
Meta 1.2: Producir 2 informes ejecutivos anuales de avance (uno por año) consolidados por Secretaría Técnica.
Meta 1.3: Designar país coordinador por actividad (al menos 1 por eje) y mantener registro de responsables.
Indicadores: #reuniones realizadas; %reuniones con minuta; #informes emitidos; #actividades con país coordinador asignado.
OBJETIVO 1.
Asegurar coordinación y seguimiento efectivo CICAJ–RIGICA

## Slide 8
Meta 2.1: Implementar un curso virtual del Decálogo con enfoque práctico y producto aplicado (Guía orientadora).
Meta 2.2: Alcanzar 500 personas capacitadas en 2026–2027 (meta RIGICA).
Meta 2.3: Promover programas de formación especializada (diplomados) y asegurar cupos para integrantes CUMBRE, CICAJ, RIGICA (al menos 1 cohorte por año).
Indicadores: #personas certificadas; #países participantes en formación; #cohortes/ediciones; tasa de finalización del curso.
OBJETIVO 2.
Desarrollar capacidades regionales en calidad judicial y Decálogo

## Slide 9
Meta 3.1: Realizar 4 paneles regionales virtuales tipo conversatorio (temas: transparencia/acceso; participación; innovación/tecnología; lenguaje claro).
Meta 3.2: Lograr 250 participantes acumulados en los paneles (meta RIGICA).
Meta 3.3: Emitir 4 minutas técnicas (una por panel) con aprendizajes, “qué funciona” y recomendaciones transferibles.
Meta 3.4 (no duplicidad): En cada país participante, registrar la instancia nacional con la cual se articula justicia abierta (listado y punto focal), para evitar superposición.
Indicadores: #paneles; #participantes; #países expositores; #minutas técnicas; %países con punto focal de articulación.
OBJETIVO 3.
Implementar justicia abierta desde el Decálogo, sin duplicidades institucionales

## Slide 10
Meta 4.1: Definir y aprobar formato estándar de buenas prácticas (máx. 2 páginas, con campos mínimos).
Meta 4.2: Recibir ≥1 buena práctica por país por año.
Meta 4.3: Publicar 2 Compendios anuales (2026 y 2027) + 2 informes ejecutivos de avances.
Indicadores: #buenas prácticas recibidas; #buenas prácticas sistematizadas; #compendios publicados.
OBJETIVO 4.
Consolidar gestión del conocimiento: Banco y compendio anual de buenas prácticas

## Slide 11
Meta 5.1: Diseñar e implementar un Programa Iberoamericano de Formación en IA, Ética y Derechos Fundamentales (dirigido a magistrados, jueces, servidores, escuelas judiciales, innovación/tecnología).
Meta 5.2: Realizar al menos 2 actividades formativas regionales (una por año) y producir un documento guía de “usos, beneficios y riesgos” de IA en la administración de justicia, orientado a calidad.
Meta 5.3: Integrar un módulo de IA en el curso del Decálogo o en el diplomado regional (cuando aplique).
Indicadores: #actividades IA; #participantes; #países asistentes; #documentos guía emitidos; #instituciones que adoptan lineamientos (autorreporte).
OBJETIVO 5
Implementar el eje de inteligencia Artificial (IA) aplicada a la calidad de la justicia.

## Slide 12
Gracias…!